## Gantt Chart
CRMS GANTT CHART
PROJECT TITLE |  | CAPSTONE PROJECT - CRMS | [5 empty] | COMPANY NAME | [6 empty] | PJLI
PROJECT MANAGER |  | SBB, CGL | [5 empty] | PROJECT START DATE | [6 empty] | 2023-03-27
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION |  | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | [5 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3
[8 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15
[8 empty] | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
PHASE 1 | Planning & Design |  | 2023-03-27 | 2023-03-31 |  | Status
1.1 | ER Diagram | CGL, SBB | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 1 |  | 100%
1.2 | Gantt Chart | CGL, SBB | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 1 |  | 100%
1.3 | Wireframe | SBB | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2 |  | 90%
1.4 | BRD/SRS Document | CGL | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 1 |  | 90%
1.5 | FlowChart | CGL, SBB | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 1 |  | 90%
1.6 | UML Diagram | CGL, SBB | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |  | 0%
PHASE 2 | Project Implementation - ADMIN |  | 2023-03-30 | 2023-04-02
2.1 | 2 API CREATION | CGL, SBB | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0 |  | 80%
2.2 | Role(CRUD) | SBB | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |  | 100%
2.3 | User (CRUD) | SBB | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |  | 100%
2.4 | EngagementType (CRUD) | CGL | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |  | 100%
2.5 | CommunnicationMethod (CRUD) | CGL | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |  | 100%
2.6 | Effectivity (CRUD) | CGL | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |  | 100%
2.7 | AptmtPurpose (CRUD) | CGL | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |  | 100%
2.8 | Lead Source (CRUD) | CGL | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 |  | 100%
2.9 | Lead Status (CRUD) | CGL | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 |  | 100%
2.8 | Lead Assignment | CGL | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 |  | 50%
2.9 | Admin Views Completion |  | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 |  | 30%
PHASE 3 | Project Implementation - USER |  | 2023-04-05 | 2023-04-11
3.1 | Login | SBB | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 1 |  | 70%
3.2 | Prospect (CRUD) | CGL | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 1 |  | 0%
3.3 | Leads (CRUD) | CGL | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 2 |  | 0%
3.4 | Engagement (CRUD) | SBB | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 2 |  | 0%
3.5 | Appointment(CRUD) | SBB | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 1 |  | 0% | bar: 2023-04-09
3.6 | Dashboard | SBB | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 1 |  | 0% | bar: 2023-04-09
PHASE 4 | Project Testing/ Documentation |  | 2023-04-12 | 2023-04-15
4.1 | Unit Testing |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 1 |  | 0%
4.2 | Containerization/Deployment |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 1 |  | 0%
4.3 | UAT |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 1 |  | 0%
4.4 | Completion of Docs |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 |  | 0%
4.5 | Presentation Deck |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 |  | 0%
4.6 | Presentation Practice |  | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 0 |  | 0%
Formulas:
START DATE = MIN([START DATE, row below]:E17)
START DATE = [DUE DATE, row above]+1
DUE DATE = [START DATE]+[DURATION]
DUE DATE = MAX([DUE DATE, row below]:F29)